Municipalité de Girardville

	PLAN D’ACTION

	VISION
Girardville est une municipalité en croissance qui mise sur ses services à la population, son développement économique et à la mise en valeur de son potentiel touristique et gastronomique. 

	ACTIONS
	ÉCHÉANCIER PRÉVU
	RÉSULTATS ATTENDUS
	RESPONSABLES
	AXES DE VITALISATION
	ÉTAT D’AVANCEMENT
	NOTES

	
	
	
	PORTEUR
	RESSOURCES
	DÉMOGRAPHIE
	ACCESSIBILTIÉ
	ATTRACTIVITÉ
	RÉALISÉ
	EN COURS
	ABANDON
	

	Axe 1 : Assurer une adéquation entre l’offre de services et les besoins des familles, des retraités, des entrepreneurs et des nouveaux arrivants

	1. Baliser des sentiers récréatifs non motorisés en nature interconnectés avec d’autres municipalités

	· Confirmer le niveau d’intérêt des différentes municipalités – Printemps 2023
· Cartographier le potentiel de développement des sentiers – Été et Automne 2023
· Identifier les sentiers qui seront développés – Hiver 2024
· Élaborer un plan directeur d’aménagement des sentiers priorisés – Printemps 2024
· Obtenir les différents droits d’accès – Été-Automne 2024
· Lancer la première phase d’aménagement des sentiers – Printemps-Été-Automne 2025
	Municipalités partenaires
	· MRC
· PRGR - LSJ
· RLs
	
	x
	x
	
	
	
	Initiative stratégique de coopération intermunicipale :
· Voir la fiche de projet A : « Réseau de sentiers récréatifs interconnectés non motorisés ».


	2. Mettre en œuvre la Politique d’accueil de la municipalité
	En continu
	· Mise en place d’un comité d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants
· Augmentation de la population (familles)
	Agente locale
	· Citoyens engagés
	x
	
	
	
	
	
	

	3. Aménager de nouvelles infrastructures sportives extérieures 
	2023
	· Mise en chantier, terrain de baseball
· Mise en chantier, pump track
	Municipalité
	· Participation citoyenne
	
	x
	x
	
	
	
	

	4. Maximiser l’utilisation des locaux et des terrains dans la municipalité
	2023-2028
	· Inventaire complet des terrains et des locaux
· Plan d’action pour la requalification de certains bâtiments et terrains
· Démarrage de requalification
	Municipalité
	· MRC
	
	x
	
	
	
	
	

	5. Bonifier l’offre de camp de jour
	2024
	· Coordination avec la MRC pour ce qui est du chantier camps de jour
· Recrutement des animateurs
· Augmentation du nombre de places
	Agente locale
	· MRC
	
	x
	x
	
	
	
	

	6. Requalifier l’église du village
	2023-2026
	· Étude des différentes vocations potentielles de l’église
· Élaboration d’un échéancier détaillé
· Mise en chantier du projet
	Municipalité
	· MRC
	
	x
	x
	
	
	
	L’agente de développement local de la MRC travaille étroitement avec l’Unité pastorale des Grandes-Rivières et peut vous accompagner dans votre démarche.
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	7. Optimiser l’utilisation de l’aréna
	2023-2025
	· Évaluation des options pour l’utilisation estivale de l’aréna (par exemple, surface de deck-hockey)
· Réception et évaluation de soumissions pour les travaux
· Mise en chantier du projet
	Municipalité
	· Entrepreneur
· Autres municipalités ayant des projets similaires
	
	x
	x
	
	
	
	

	8. Créer une activité qui permet de consulter les jeunes dans le choix des services et des infrastructures
	2023-2024
	· Développement d’une stratégie de mobilisation des jeunes
· Mise en pratique de la stratégie dans une ou des activités de consultation
	Agente locale
	· Participation des jeunes
	
	x
	x
	
	
	
	

	  Axe 2 : Favoriser l’accès aux infrastructures et aux services pour soutenir l’entrepreneuriat

	9. Créer des espaces pour les entreprises en démarrage et les travailleurs autonomes
	2024-2026
	· Inventaire des espaces disponibles (ex. requalification)
· Développement du concept et du montage financier
· Mise en chantier du projet
	CDG
	· Municipalité
	
	
	x
	
	
	
	

	10. Accompagner les nouveaux arrivants ayant des projets d’entreprises
	En continu
	· Référencement auprès des ressources existantes
· Programme de soutien financier accessible
	CDG
	· MRC
· SADC
	
	x
	x
	
	
	
	

	11. Exercer une veille sur le potentiel de développement d’entreprises
	2024-2025
	· Identification des commerces et des services à développer (ex. microbrasserie)
· Promotion des opportunités d’affaires lors des actions d’attractivité de la MRC
· Ouverture de nouveaux commerces ou d’industries
	CDG
	· MRC
· SADC
	
	
	x
	
	
	
	

	Axe 3 : Développer et mettre en valeur les attraits touristiques du territoire

	12. Mutualiser une ressource en tourisme
	2023-2024
	· Identification des municipalités partenaires
· Recrutement de la ressource
· Intégration de la ressource
	Municipalité
	· Autres municipalités partenaires
	
	
	x
	
	
	
	Initiative stratégique de coopération intermunicipale.

	13. Développer les infrastructures touristiques
	2023-2025
	· Poursuite du projet de développement du Lac des Coudes
· Identification d’un lieu et d’un concessionnaire pour la bonification de l’offre de restauration
· Développement d’activités de mise en valeur de la gastronomie boréale
	Ressource en tourisme
	· Table de concertation touristique
· MRC
· Restaurateurs
	
	
	x
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