Municipalité de Girardville

| Plan d’action |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vision Girardville est une municipalité en croissance qui mise sur ses services à la population, son développement économique et à la mise en valeur de son potentiel touristique et gastronomique. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIONS | ÉCHÉANCIER PRÉVU | RÉSULTATS ATTENDUS | RESPONSABLES |  | AXES DE VITALISATION |  |  | ÉTAT D’AVANCEMENT |  |  | NOTES |
|  |  |  | Porteur | Ressources | DÉMOGRAPHIE | ACCESSIBILTIÉ | ATTRACTIVITÉ | RÉALISÉ | EN COURS | ABANDON |  |
| Axe 1 : Assurer une adéquation entre l’offre de services et les besoins des familles, des retraités, des entrepreneurs et des nouveaux arrivants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Baliser des sentiers récréatifs non motorisés en nature interconnectés avec d’autres municipalités | - Confirmer le niveau d’intérêt des différentes municipalités – Printemps 2023 - Cartographier le potentiel de développement des sentiers – Été et Automne 2023 - Identifier les sentiers qui seront développés – Hiver 2024 - Élaborer un plan directeur d’aménagement des sentiers priorisés – Printemps 2024 - Obtenir les différents droits d’accès – Été-Automne 2024 - Lancer la première phase d’aménagement des sentiers – Printemps-Été-Automne 2025 |  | Municipalités partenaires | - MRC - PRGR - LSJ - RLs |  | x | x |  |  |  | Initiative stratégique de coopération intermunicipale : - Voir la fiche de projet A : « Réseau de sentiers récréatifs interconnectés non motorisés ». |
| - Mettre en œuvre la Politique d’accueil de la municipalité | En continu | - Mise en place d’un comité d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants - Augmentation de la population (familles) | Agente locale | - Citoyens engagés | x |  |  |  |  |  |  |
| - Aménager de nouvelles infrastructures sportives extérieures | 2023 | - Mise en chantier, terrain de baseball - Mise en chantier, pump track | Municipalité | - Participation citoyenne |  | x | x |  |  |  |  |
| - Maximiser l’utilisation des locaux et des terrains dans la municipalité | 2023-2028 | - Inventaire complet des terrains et des locaux - Plan d’action pour la requalification de certains bâtiments et terrains - Démarrage de requalification | Municipalité | - MRC |  | x |  |  |  |  |  |
| - Bonifier l’offre de camp de jour | 2024 | - Coordination avec la MRC pour ce qui est du chantier camps de jour - Recrutement des animateurs - Augmentation du nombre de places | Agente locale | - MRC |  | x | x |  |  |  |  |
| - Requalifier l’église du village | 2023-2026 | - Étude des différentes vocations potentielles de l’église - Élaboration d’un échéancier détaillé - Mise en chantier du projet | Municipalité | - MRC |  | x | x |  |  |  | L’agente de développement local de la MRC travaille étroitement avec l’Unité pastorale des Grandes-Rivières et peut vous accompagner dans votre démarche. |

| ACTIONS | ÉCHÉANCIER PRÉVU | RÉSULTATS ATTENDUS | RESPONSABLES |  | AXES DE VITALISATION |  |  | ÉTAT D’AVANCEMENT |  |  | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Porteur | Ressources | DÉMOGRAPHIE | ACCESSIBILTIÉ | ATTRACTIVITÉ | RÉALISÉ | EN COURS | ABANDON |  |
| - Optimiser l’utilisation de l’aréna | 2023-2025 | - Évaluation des options pour l’utilisation estivale de l’aréna (par exemple, surface de deck-hockey) - Réception et évaluation de soumissions pour les travaux - Mise en chantier du projet | Municipalité | - Entrepreneur - Autres municipalités ayant des projets similaires |  | x | x |  |  |  |  |
| - Créer une activité qui permet de consulter les jeunes dans le choix des services et des infrastructures | 2023-2024 | - Développement d’une stratégie de mobilisation des jeunes - Mise en pratique de la stratégie dans une ou des activités de consultation | Agente locale | - Participation des jeunes |  | x | x |  |  |  |  |
| Axe 2 : Favoriser l’accès aux infrastructures et aux services pour soutenir l’entrepreneuriat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Créer des espaces pour les entreprises en démarrage et les travailleurs autonomes | 2024-2026 | - Inventaire des espaces disponibles (ex. requalification) - Développement du concept et du montage financier - Mise en chantier du projet | CDG | - Municipalité |  |  | x |  |  |  |  |
| - Accompagner les nouveaux arrivants ayant des projets d’entreprises | En continu | - Référencement auprès des ressources existantes - Programme de soutien financier accessible | CDG | - MRC - SADC |  | x | x |  |  |  |  |
| - Exercer une veille sur le potentiel de développement d’entreprises | 2024-2025 | - Identification des commerces et des services à développer (ex. microbrasserie) - Promotion des opportunités d’affaires lors des actions d’attractivité de la MRC - Ouverture de nouveaux commerces ou d’industries | CDG | - MRC - SADC |  |  | x |  |  |  |  |
| Axe 3 : Développer et mettre en valeur les attraits touristiques du territoire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Mutualiser une ressource en tourisme | 2023-2024 | - Identification des municipalités partenaires - Recrutement de la ressource - Intégration de la ressource | Municipalité | - Autres municipalités partenaires |  |  | x |  |  |  | Initiative stratégique de coopération intermunicipale. |
| - Développer les infrastructures touristiques | 2023-2025 | - Poursuite du projet de développement du Lac des Coudes - Identification d’un lieu et d’un concessionnaire pour la bonification de l’offre de restauration - Développement d’activités de mise en valeur de la gastronomie boréale | Ressource en tourisme | - Table de concertation touristique - MRC - Restaurateurs |  |  | x |  |  |  |  |

Version du 18 janvier 2023